## Kanban Board
MüfessirAI — Proje Yönetim Panosu (Kanban Board)
Son Güncelleme: 15.02.2026 ¦ Proje: AI-Destekli Tefsir Platformu ¦ Repo: github.com/ahmetcakmak606/Mufessir
ID | Görev / Task | Durum / Status | Öncelik / Priority | Katman / Layer | Tahmini Süre | Bağımlılık / Dependency | Açıklama / Notes
✅ TAMAMLANDI / DONE
D01 | Monorepo (Turborepo) proje mimarisi kurulumu | DONE | Kritik | DevOps | — | — | Next.js 15 + Express + Prisma + pgvector
D02 | Sitenin ilk versiyonunun yayınlanması (Vercel) | DONE | Kritik | Frontend | — | — | mufessir-frontend.vercel.app adresi aktif
D03 | JWT tabanlı kullanıcı kimlik doğrulama sistemi | DONE | Kritik | API/Backend | — | — | Register/Login/Logout/Password Reset
D04 | OpenAI GPT-4o-mini entegrasyonu | DONE | Kritik | AI/ML | — | — | Streaming + non-streaming modlar, fallback mekanizması
D05 | SSE (Server-Sent Events) gerçek zamanlı akış | DONE | Yüksek | API/Backend | — | — | Tefsir sonuçları anlık olarak kullanıcıya akıyor
D06 | pgvector vektör benzerlik arama sistemi | DONE | Yüksek | Veritabanı | — | — | Cosine similarity ile benzerlik skoru
D07 | Küçük veritabanı ve sahte verilerle sorgu testleri | DONE | Yüksek | Veritabanı | — | — | Başlangıç doğrulama testleri tamamlandı
D08 | Müfessir veritabanı: 97 müfessir kaydı | DONE | Yüksek | Veritabanı | — | D07 | 40'tan 97'ye genişletildi
D09 | Dashboard: Ayet seçici, müfessir filtreleri, ton/düzey kontrolleri | DONE | Yüksek | Frontend | — | D02 | Temel ve gelişmiş mod arayüzü mevcut
D10 | Dil değiştirme (TR/EN) desteği | DONE | Orta | Frontend | — | — | İki dil arası geçiş aktif
D11 | Günlük kota sistemi (FREE_DAILY_QUOTA) | DONE | Orta | API/Backend | — | D03 | Kullanıcı başına günlük sorgu limiti
D12 | Backend test altyapısı (Vitest + Supertest) | DONE | Orta | DevOps | — | — | Temel test senaryoları yazıldı
🔄 DEVAM EDİYOR / IN PROGRESS
IP01 | Ömer Nasuhi Bilmen tefsir tarihi müfessir listesi CSV dönüşümü | IN PROGRESS | Yüksek | Akademik | 1-2 hafta | — | Müfessir veritabanını zenginleştirmek için kritik kaynak
IP02 | Tefsir verilerinin sistematik doğrulaması ve konsolidasyonu | IN PROGRESS | Kritik | Veritabanı | 2-3 hafta | D08 | 114 sure için Arapça tefsir dosyalarının tutarlılık kontrolü
IP03 | Ara prompt (system prompt) yazımı ve optimizasyonu | IN PROGRESS | Kritik | AI/ML | 2-4 hafta | D04 | AI'ın tefsir bağlamında doğru ve tutarlı yanıt vermesi için
📋 YAPILACAK / TO DO
T01 | Müfessir DB veri zenginleştirme: 58 eksik kaydın tamamlanması (Katman B) | TO DO | Kritik | Veritabanı | 4-6 hafta | IP02 | 98 müfessir mevcut ancak 58'inin (ID 41-98) Türkçe isim, book_id, biyografi, açıklama alanları boş. Katman A kalitesine yükseltilmeli.
T01a | Tüm 98 kayıt için metadata alanlarını doldurma (century, period, mezhep, coğrafya, menşe) | TO DO | Kritik | Veritabanı | 3-4 hafta | T01 | Gelişmiş mod filtreleri için zorunlu: century=%0, period=%0, madhab=%0, environment=%0, origin_country=%0, reputation_score=%0
T01b | Shamela book_id eşleştirmesi: 58 eksik book_id'nin tamamlanması | TO DO | Yüksek | Veritabanı | 2-3 hafta | T01 | Katman B'de book_id=%0. Tefsir metinlerine erişim için shamela.ws ile eşleştirme gerekli.
T02 | Akademik referans sistemi: cilt-sayfa-baskı bilgileri | TO DO | Kritik | API/Backend | 3-4 hafta | T01 | Feedback: Müfessir tefsir metni ve referans detayları eksik
T03 | AI güven puanı (confidence score) mekanizması | TO DO | Kritik | AI/ML | 2-3 hafta | IP03 | Her AI yorumu için güvenilirlik metriği
T04 | Çapraz referans doğrulama katmanı | TO DO | Yüksek | AI/ML | 3-4 hafta | T03 | Birden fazla klasik kaynağı karşılaştıran doğrulama
T05 | Müfessir tefsir metnini orijinal Arapça olarak gösterme | TO DO | Yüksek | Frontend | 2 hafta | T01 | Feedback: Kullanıcı orijinal tefsir metnini de görmek istiyor
T06 | Ayet aralığı seçimi (ör. Bakara 35-38) | TO DO | Yüksek | Frontend | 2-3 hafta | — | Feedback: Şu an sadece tek ayet seçilebiliyor
T07 | Login süresi optimizasyonu | TO DO | Yüksek | API/Backend | 1 hafta | D03 | Feedback: Giriş süreci çok uzun
T08 | Klasik Arapça sözlük entegrasyonu (Lisanu'l-Arab vb.) | TO DO | Yüksek | Veritabanı | 4-5 hafta | T01 | Dilbilimsel analiz katmanı
T09 | Kütüb-i Tis'a (9 hadis kitabı) veritabanı oluşturma | TO DO | Yüksek | Veritabanı | 6-8 hafta | IP02 | Ayet-hadis ilişkilendirmesi için temel altyapı
T10 | CI/CD pipeline: lint → type-check → test → migrate → deploy | TO DO | Orta | DevOps | 2 hafta | D12 | Otomatik dağıtım ve kalite kontrol
T11 | Semantik arama (tüm tefsir eserleri arası) | TO DO | Yüksek | AI/ML | 4-6 hafta | D06 | pgvector embeddings ile anlam bazlı arama
T12 | Konu bazlı gezinme (fıkıh, kelam, dilbilim vb.) | TO DO | Orta | Frontend | 3-4 hafta | T11 | Tematik tefsir dizini
T13 | Karşılaştırmalı analiz araçları | TO DO | Yüksek | Frontend | 4-5 hafta | T04 | Farklı müfessir görüşlerini yan yana gösterme
T14 | Duygu durum / rasyonellik analizi motoru | TO DO | Orta | AI/ML | 3-4 hafta | IP03 | 1-10 skalasında duygusal/rasyonel ayar
T15 | Arapça arayüz desteği (RTL layout) | TO DO | Orta | Frontend | 4-6 hafta | D10 | Sağdan sola yazım düzeni
T16 | Neutec sunucu talep ve altyapı kurulumu | TO DO | Yüksek | DevOps | 2-3 hafta | — | Veritabanı ve AI için dedike sunucu
T17 | Rate limiting ve caching iyileştirmeleri | TO DO | Orta | API/Backend | 2 hafta | T10 | Maliyet kontrolü ve performans
T18 | Yapılandırılmış loglama ve izleme (observability) | TO DO | Orta | DevOps | 2 hafta | T10 | Hata takibi ve performans izleme
📦 BACKLOG (Gelecek Fazlar)
B01 | Çoklu AI model desteği (DeepSeek, Claude, Gemini) | BACKLOG | Orta | AI/ML | 4-6 hafta | IP03 | Farklı modellerde cevap kontrolü ve karşılaştırma
B02 | Cevap tutarlılığı mekanizması (aynı prompt → aynı cevap) | BACKLOG | Yüksek | AI/ML | 3-4 hafta | IP03 | Temperature=0, seed parametresi, caching stratejisi
B03 | AI cevap doğruluk kontrolü (hallucination detection) | BACKLOG | Kritik | AI/ML | 6-8 hafta | T04 | Otomatik doğrulama ve insan denetimi hibrit sistemi
B04 | Favori yorumlar, çalışma notları, yer imi sistemi | BACKLOG | Orta | Frontend | 4-5 hafta | — | Kullanıcı hesap sistemi ile birlikte
B05 | Kullanıcı hesap sistemi (kullanıcı adı/parola, profil) | BACKLOG | Orta | API/Backend | 3-4 hafta | D03 | Eski taramalar, favori filtreler, kişisel ayarlar
B06 | Akademik seviye öğrenme yolları | BACKLOG | Düşük | Frontend | 3-4 hafta | T12 | Farklı akademik düzeyler için rehberli içerik
B07 | Mobil cihaz optimizasyonu | BACKLOG | Orta | Frontend | 3-4 hafta | — | Responsive tasarım iyileştirmeleri
B08 | Çalışma grupları / işbirliği işlevselliği | BACKLOG | Düşük | Frontend | 5-6 hafta | B05 | Akademik takım çalışması desteği
B09 | Shamela.ws veri entegrasyonu | BACKLOG | Orta | Veritabanı | 4-6 hafta | T01 | Büyük bir İslami kütüphane kaynağı
B10 | Makine düşünme süresi tahmini bildirimi | BACKLOG | Düşük | Frontend | 1 hafta | — | Yaklaşık X dk mesajı
B11 | Transliterasyon seçenekleri (Arapça terimler) | BACKLOG | Düşük | Frontend | 2 hafta | T15 | Akademik transliterasyon standartları
B12 | Desktop modülü (DeepSeek tarzı yerel çalışma) | BACKLOG | Düşük | AI/ML | 8-12 hafta | B01 | Akademisyenler için çevrimdışı çalışma
B13 | Dünya tarihi bağlam entegrasyonu | BACKLOG | Düşük | Akademik | 4-6 hafta | T01 | Tarihsel olaylarla tefsir bağlamı
B14 | API hizmeti (3. parti araştırmacılar için) | BACKLOG | Orta | API/Backend | 6-8 hafta | T17 | Programatik erişim ve dokümantasyon
B15 | Semantik Kur'an haritası ve kavram ağları | BACKLOG | Orta | AI/ML | 8-12 hafta | T11 | Tüm Kur'an'ın semantik görselleştirmesi
B16 | Freemium iş modeli ve ödeme entegrasyonu | BACKLOG | Düşük | API/Backend | 6-8 hafta | B05 | Sürdürülebilir finansman modeli
B17 | Atıf formatları export (BibTeX, APA, Chicago) | BACKLOG | Orta | Frontend | 2-3 hafta | T02 | Akademik yayınlarda kullanım için
B18 | Benzerlik oranı ön-hesaplama tablosu | BACKLOG | Yüksek | AI/ML | 4-6 hafta | D06 | 1000 müfessir için optimizasyon; ekip işbirliği ile

## Faz Plani - Phases
MüfessirAI — Faz Bazlı Zaman Planı
Faz | Dönem | Odak Alanı | Temel Çıktılar | Risk / Bağımlılık | Başarı Kriteri
Faz 0 (Tamamlandı) | 2024 — Şubat 2025 | Mimari kurulum, MVP geliştirme, temel AI entegrasyonu | Monorepo yapısı, JWT auth, SSE streaming, 97 müfessir DB, Vercel deploy, pgvector similarity | — | ✅ Platform çalışır durumda, temel sorgular yapılabiliyor
Faz 1 (0-3 ay) | Mart — Mayıs 2025 | Akademik altyapı güçlendirme, veri kalitesi, prompt mühendisliği | Müfessir DB veri zenginleştirme (58 eksik kaydın Katman A kalitesine çıkarılması); metadata alanlarının doldurulması (mezhep, coğrafya, dönem, yüzyıl); Shamela book_id eşleştirmesi; akademik referans sistemi (cilt/sayfa); AI güven puanı; çapraz referans doğrulama; ayet aralığı seçimi; login optimizasyonu; CI/CD pipeline | Tefsir verilerinin dijitalleştirilmesi zaman alabilir; Arapça OCR kalite sorunları | Akademik referans ile atıf yapılabilir çıktı; AI güven puanı entegre; CI/CD aktif
Faz 2 (3-6 ay) | Haziran — Ağustos 2025 | Gelişmiş analiz özellikleri, çoklu dil, sunucu altyapısı | Semantik arama; konu bazlı gezinme; karşılaştırmalı analiz; duygu/rasyonellik analizi; Arapça RTL arayüz; Neutec sunucu; rate limiting; observability | Arapça RTL layout teknik zorlukları; Neutec onay süreci; embedding maliyetleri | 3 dilde çalışan arayüz; karşılaştırmalı analiz aracı aktif; dedike sunucu
Faz 3 (6-12 ay) | Eylül 2025 — Şubat 2026 | Ekosistem genişleme, işbirliği araçları, sürdürülebilirlik | Çoklu AI model desteği; hallucination detection; kullanıcı hesap sistemi; çalışma grupları; Shamela entegrasyonu; API hizmeti; atıf export; benzerlik ön-hesaplama | Çoklu model entegrasyonu karmaşıklığı; hallucination detection güvenilirliği; veri lisans sorunları | Araştırmacılar için API aktif; hallucination detection çalışıyor; işbirliği özellikleri
Vizyon (1-3 yıl) | 2026 — 2028 | Dünyanın en kapsamlı dijital tefsir kütüphanesi | 50+ müfessir, 10+ dil; semantik Kur'an haritası; kavram ağları; desktop modülü; freemium model; kişiselleştirilmiş öğrenme yolları | Finansman sürdürülebilirliği; akademik işbirliği ağı; büyük veri yönetimi | Uluslararası akademik kabul; sürdürülebilir gelir modeli; 10+ dil desteği

## Ozet Istatistikler
MüfessirAI — Proje Özet İstatistikleri
Durum | Görev Sayısı | Oran
✅ Tamamlandı (Done) | 12
🔄 Devam Ediyor (In Progress) | 3
📋 Yapılacak (To Do) | 18
📦 Backlog | 18
TOPLAM | 51 | 100%
Katman Dağılımı | Görev Sayısı
Veritabanı | 9
API/Backend | 8
Frontend | 13
AI/ML | 12
DevOps | 5
Akademik | 2
Öncelik Dağılımı | Görev Sayısı
Kritik | 10
Yüksek | 18
Orta | 15
Düşük | 8
Müfessir DB Veri Kalitesi
Alan | Dolu Kayıt | Oran
mufassir_en (İngilizce ad) | 98/98 | 100%
mufassir_ar (Arapça ad) | 98/98 | 100%
death_hijri / death_miladi | 98/98 | 100%
mufassirs_tafsir_ar | 98/98 | 100%
mufassir_tr (Türkçe ad) | 41/98 | 41%
book_id (Shamela) | 40/98 | 40%
detail_information | 41/98 | 41%
explanation | 38/98 | 38%
tafsir_type1 | 36/98 | 36%
century / period / madhab / environment | 0/98 | 0%
origin_country / reputation_score | 0/98 | 0%

## Geri Bildirimler & Sorular
Kullanıcı Geri Bildirimleri & Açık Sorular
Kaynak | İçerik | Durum | İlgili Görev ID
Kullanıcı Feedback | Login süresi çok uzun | TO DO | T07
Kullanıcı Feedback | Tek ayet yerine ayet aralığı seçilebilmeli | TO DO | T06
Kullanıcı Feedback | Filtreli seçim Shamela'dan farklı olmalı (katma değer) | Dikkat | T13, T14
Kullanıcı Feedback | Müfessir tefsirinin Arapça metni de gösterilmeli | TO DO | T05
Kullanıcı Feedback | Akademik referans için cilt-sayfa detayları gerekli | TO DO | T02
Açık Soru | Aynı prompt ile tutarlı cevap alınabilir mi? | Araştırılacak | B02
Açık Soru | DeepSeek/Claude ile çapraz model doğrulama? | Araştırılacak | B01
Açık Soru | AI cevap doğruluk kontrolü nasıl yapılacak? | Araştırılacak | B03
Açık Soru | Dilleri ayrı mı tutmalı, birleştirmeli mi? | Karar Bekleniyor | T15
Akademik | Tefsir tercümesinde AI'ın anlama kalitesi test edilemez mi? | Tartışılacak | IP03